## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Les période du mardi matin sont obligatoires. Les autres seront réservés aux questions et rencontres
* Le projet a une durée totale d'environ 90h
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Apprentissage de Kotlin et test d'animation | 20
2 | création des menu et application de jeu | 20
3 | Création des options de jeu et mise en place de fonctionnalité | 30
4 | Sauvegarde des données dans la BD et upgrade des tours mise en place | 20
5
TOTAL |  | 90
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL |  | 0
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2018-03-19 | Setup du git et partage avec l'enseignant | 1
2018-03-20 | Apprentissage du Canvas pour les animations | 2
2018-03-21 | Apprentissage du Kotlin et des méthode d'animations intégré | 3
2018-03-21 | mise en pratique par rotation d'une image | 2
2018-03-26 | Test d'animation sur Kotlin | 3
2018-03-27 | Test de translation et de tire | 3
2018-03-27 | Prototype d'attaque implémenter | 4
TOTAL |  | 18
Auto-évaluation
Note (/10) | 7
Comment. | Abandon des translation/rotation en même temps, les animations coche si elle sont ajouté à une rotation
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
| Creation des tours | 2
| Creations des ennemies | 2
| Creation des munitions | 2
| Calcul de la fonction inRange pour les distance entre l'ennemis et les tours | 2
| Implémentation des déplacement des ennemies | 2
| Prototype d'attaque 2.0 pour attaquer le target de la tour | 1
| Modification du déplacement ennemi et modification des animations | 3
| Création de plusieurs ennemis un après l'autre et déplacement de chacun | 2
| Modification de l'attaque pour attaquer chaques ennemis de la liste | 3
| Correction du bug qui crash l'app lorsque les différents ennemis apparaissent | 3
TOTAL |  | 22
Auto-évaluation
Note (/10) | 8
Comment. | Plusieurs échecs lors de tentative d'amélioration ou d'optimisations
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
| Correction du bug d'ajout d'ennemis dans la liste de chaque tours | 10
| Correction des déplacements ennemies | 1
| Correction du bug de tire des tours | 4
| Mise en place des fonctionnalité des tours multiples | 3
TOTAL |  | 18
Auto-évaluation
Note (/10) | 7
Comment. | Beaucoup de correction de bug sur l'itération 3
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
| T'entative de correction pour le tire trop rapide des tours | 3
| Tentative du correction du bug tire malgré les enemis en dehors de portée | 5
TOTAL |  | 8
Auto-évaluation
Note (/10) | 6
Comment.
Itération #4