## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Les période du mardi matin sont obligatoires. Les autres seront réservés aux questions et rencontres
* Le projet a une durée totale d'environ 90h
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Apprentissage de Kotlin et test d'animation | 15
2 | création des menu et application de jeu | 15
3 | Sauvegarde des données dans la BD et chargement pour les stats du joueur | 15
4
5
TOTAL |  | 45
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL |  | 0
Il manque 45h
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2018-03-19 | Setup du git et partage avec l'enseignant | 1
2018-03-20 | Apprentissage du Canvas pour les animations | 2
2018-03-21 | Apprentissage du Kotlin et des méthode d'animations intégré | 3
2018-03-21 | mise en pratique par rotation d'une image | 2
2018-03-26 | Test d'animation sur Kotlin | 3
2018-03-27 | Test de translation et de tire | 3
2018-03-27 | Fonction de tire et de création de balle pour attaquer l'ennemi | 4
TOTAL |  | 18
Auto-évaluation
Note (/10) | 7
Comment. | Abandon des translation/rotation en même temps, les animations coche si elle sont ajouté à une rotation
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4